## Sheet1
任务列表 | 工作量（人天） | 优先级 | 责任人
公共模块
redis集群改造以及jar包封装 | 3 | 低
core
strom改造 | 10 | 高 | 万正冲
core业务改造 | 5 | 高 | 万正冲
tcs
tcs业务改造 | 10 | 高 | 万正冲/张全
tcs统一接口 | 10 | 高 | 万正冲/张全
测试
测试 | 10 | 高 | 蔡良